## Todos
id | title | description | status | estimate_hours | assumptions
1 | Convertir PUML a Draw.io nativo | Leer HU990929-EdicionBeneficiarios.puml y generar un archivo draw.io nativo con participantes, mensajes y etiquetas. Crear HU990929-EdicionBeneficiarios.from_puml.drawio y validarlo. | completed | 3.5 | PlantUML simple; manual layout; validation passes
2 | Validar archivo draw.io generado | Ejecutar el validador para comprobar ids duplicados, referencias parent/source/target rotas y nested mxCell. Corregir si es necesario. | completed | 0.5 | Validator script available; no major fixes
3 | Decidir reemplazo en plantilla | Preguntar al usuario si desea que reemplace la página en `Diagrama_Secuencia 1.drawio` por la versión nativa o dejar `Diagrama_Secuencia 1.with_HU.drawio` como copia separada. | not-started | 0.25 | Decision provided quickly by user
4 | Limpiar scripts temporales | Eliminar o consolidar `tools/check_drawio_temp.py` si el usuario lo aprueba; dejar `tools/check_drawio.py` como la fuente canonical del validador. | not-started | 0.5 | Small file removal or consolidation
5 | Exportar tareas a Excel | Generar `tools/todos_estimacion.xlsx` con las tareas actuales y una estimación en horas (asunciones documentadas). | in-progress | 0.25 | Automation script runs locally and user approves estimates

## metadata
generated_at | 2025-10-09T00:41:33.063610Z
generator | generate_todos_excel.py

## HU_Actividades
id | activity | description | status | estimate_hours | notes
HU-1 | Analizar requisitos HU990929 | Leer la HU y entender los flujos requeridos para los diagramas de secuencia. | completed | 0.5 | Revisión del enunciado y aclaración de actores
HU-2 | Escribir PlantUML (HU990929) | Crear el archivo `HU990929-EdicionBeneficiarios.puml` con los tres escenarios (agregar/quitar/crear). | completed | 1.5 | Incluye comentarios y variantes de los flujos
HU-3 | Renderizar PlantUML a PNG | Generar PNG como fallback cuando la exportación a PDF falló por configuraciones de Java/Batik. | completed | 0.25 | Usado para crear versión embebida en draw.io
HU-4 | Crear draw.io con PNG embebido y etiquetas | Generar `HU990929-EdicionBeneficiarios.drawio.xml` que incluye la imagen y etiquetas separadas para evitar errores de importación. | completed | 1 | Evitar nested mxCell labels moviendo texto fuera de la imagen
HU-5 | Corregir import errors (mxCell) | Reemplazar etiquetas anidadas por mxCells independientes para que draw.io importe sin problemas. | completed | 0.5 | Ajustes en `HU990929-EdicionBeneficiarios.drawio.xml`
HU-6 | Crear versión draw.io nativa | Generar `HU990929-EdicionBeneficiarios.native.drawio.xml` con objetos nativos (participants, edges, labels). | completed | 2 | Page fully editable in draw.io
HU-7 | Insertar página nativa en plantilla copia | Agregar la página nativa al archivo `Diagrama_Secuencia 1.with_HU.drawio` (copia para no modificar el original). | completed | 0.5 | Non-destructive integration
HU-8 | Validar combinado y corregir página truncada | Ejecutar el validador, detectar página incompleta y reemplazarla por la versión completa; volver a validar. | completed | 0.75 | No duplicate ids after fix
HU-9 | Generar draw.io nativo desde PUML | Crear `HU990929-EdicionBeneficiarios.from_puml.drawio` con layout y edges según el PUML. | completed | 3.5 | Conversión automática/manual - in progress -> completed
HU-10 | Exportar actividades HU a Excel | Incluir estas actividades en el Excel de estimación solicitado por el usuario. | completed | 0.25 | Generado por `generate_todos_excel.py`